## Tiến độ
Nhóm: 04
Đề tài: Tìm hiểu phần mềm OpenSIP và xây dựng tổng đài VOIP
STT | Công việc | Thời gian thực hiện | [5 empty] | Người thực hiện | Đánh giá
|  | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18
1 | Tìm hiểu lý thuyết VOIP | [6 empty] | Văn Đắc Phong Trực Tô Anh Tuấn | 100% 100% | bar: Thời gian thực hiện W13
2 | Tìm hiểu phần mềm OpenSIP | [6 empty] | Phan Lê Bình Trịnh Công Bắc | 100% 100% | bar: Thời gian thực hiện W13 to Thời gian thực hiện W14
3 | Cài đặt phần mềm OpenSIP trên máy tính | [6 empty] | Văn Đắc Phong Trực Trịnh Công Bắc Tô Anh Tuấn Phan Lê Bình | 100% 0% 100% 0% | bar: Thời gian thực hiện W14 to Thời gian thực hiện W15
4 | Chạy demo cấu hình trên phần mềm OpenSIP | [6 empty] | Văn Đắc Phong Trực Trịnh Công Bắc Tô Anh Tuấn Phan Lê Bình | 100% 0% 100% 0% | bar: Thời gian thực hiện W14 to Thời gian thực hiện W15
5 | Tìm hiểu cách xây dựng tổng đài VOIP | [6 empty] | Phan Lê Bình Văn Đắc Phong Trực | 80% 100% | bar: Thời gian thực hiện W14
6 | Tìm hiểu về giao thức SIP (tổng quan và cấu trúc) | [6 empty] | Tô Anh Tuấn Phan Lê Bình | 100% 100% | bar: Thời gian thực hiện W14
7 | Chạy demo VOIP sử dụng OpenSIP | [6 empty] | Văn Đắc Phong Trực Trịnh Công Bắc Tô Anh Tuấn Phan Lê Bình | 100% 0% 100% 0% | bar: Thời gian thực hiện W14 to Thời gian thực hiện W15
8 | Kiểm tra, phát hiện lỗi và chỉnh sửa | [6 empty] | Văn Đắc Phong Trực Tô Anh Tuấn | 100% 100% | bar: Thời gian thực hiện W15 to Thời gian thực hiện W17
9 | Tổng hợp và tinh gọn kiến thức | [6 empty] | Trịnh Công Bắc Văn Đắc Phong Trực | 90% 90% | bar: Thời gian thực hiện W16 to Thời gian thực hiện W17
10 | Viết cuốn báo cáo | [6 empty] | Trịnh Công Bắc Văn Đắc Phong Trực | 90% 100% | bar: Thời gian thực hiện W17
11 | Chuẩn bị file báo cáo | [6 empty] | Phan Lê Bình Trịnh Công Bắc | 70% 100% | bar: Thời gian thực hiện W17